Приложение №1

к приказу №

МОУ Гимназии №1   ______________________

от «___»________ 20__ г.

План – график мероприятий

по обеспечению введения

федерального  государственного  образовательного стандарта

начального общего образования

в  МОУ Гимназии №1   на 2010 – 2011 учебный год.

Цель: создание условий для введения и реализации в 1 классе ФГОС с 1 сентября 2011 года.

Задачи: организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС;

внести изменения в нормативно-правовую базу школы в соответствии с

требованиями  ФГОС;

формировать кадровый потенциал школы.

I.  Организационное обеспечение введения ФГОС.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административная планерка «Деятельность рабочей группы и учителей начальных классов по введению ФГОС в ОУ с 2011г.». | январь | Администрация, рабочая группа, учителя начальных классов | Согласование, корректировка планов школы в связи с подготовкой к введению ФГОС |
| 2. | Аналитический семинар рабочей группы и администрации «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в гимназии». | май | Администрация, рабочая группа | Соответствие перечню требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году и планирование коррекционных мероприятий |
| 3. | Деятельность рабочей группы по созданию программ | В течение года | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. | Образовательная программа, программы по направлениям |
| 4. | Подготовка документов к экспертизе (образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям) | В течение года | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. | Пакет документов для экспертизы |
| 5. | Проведение родительского собрания и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС | январь | Директор Торошина Н.В. Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. | Изучение образовательных потребностей родителей будущих первоклассников |

II. Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цикл семинаров по введению ФГОС | В течение года | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. |  |
| 2. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС | В течение года | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. |  |
| 3. | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | август | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. | Выступление на педсовете. |
| 4. | Описание деятельности команды школы в период первых месяцев внедрения и реализации ФГОС | Сентябрь-ноябрь | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А., учителя 1 классов и т.д. | Статья, выступление |
| 5. | Повышение квалификации на курсах | В течение года | Учителя начальных классов | Повышение квалификации |

III. Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия |  | Сроки | Исполнители |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов: а) о подготовке ОУ к внедрению ФГОС с 01.09.2010 б) о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС второго поколения. в) о создании: - учебного плана 1 ступени обучения; - примерной основной образовательной программы ОУ; - рабочих программ по отдельным предметам; - программ по внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения | февраль |  |  | Директор Трошина Н.В. Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. | Исполнение приказа Работа группы по разработке программ. |  |
| 2 | Внесение изменений в образовательную программу гимназии |  | сентябрь | Директор Трошина Н.В. Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. |  | Измененная образовательная программа школы |  |
| 3. | Внесение изменений в Устав школы (создание локальных актов) |  | сентябрь | Директор Трошина Н.В. |  | Локальные акты об организации учебного процесса |  |
| 4. | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. |  |  | Директор Трошина Н.В. |  | Положение о доплатах и надбавках ОУ |  |
| 5. | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание). |  | сентябрь | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. |  | расписание уроков, штатное расписание |  |
| 6. | Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников |  | сентябрь | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. |  | Положение о системе оценки достижений младших школьников |  |

IV.  Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей | январь сентябрь | Зам. директора по начальной школе Анненкова С.А. | Программа повышения квалификации |
| 2 | Подбор кадров: - педагоги, реализующие внеурочную деятельность -психолог - тьюторы классов - зам. директора по организации ВД | В течение года | Директор Трошина Н.В. |  |

V. Материально – техническое  обеспечение введения  ФГОС.

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий, соответствующих ФГОС. | В течение года | Директор Трошина Н.В. |
| 2. | Обеспечение комплектами учебно – наглядных пособий и учебного оборудования кабинета начальных классов. | В течение года | Директор Трошина Н.В. |

Директор                                                                        Трошина Н.В.