План мероприятий по реализации

Регионального комплексного проекта модернизации образования в

Муниципальном общеобразовательном учреждении – гимназии №1

на 2010-2011 уч.г.

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |
| 1.1 | Организовать информационно разъяснительную работу, изучение документов и материалов проекта (РКПМО) | В течение года |
| 1.2 | Проводить совещания с педагогическим коллективом гимназии по вопросам реализации РКПМО | В течении года |
| 1.3 | Разработать нормативно-правовые документы по реализации РКПМО | Сентябрь- ноябрь |
| 1.4 | Создать муниципальный общественный Совет гимназии №1 | Сентябрь |
| 1.5 | Разработать нормативно-правовую документацию по муниципальному общественному Совету гимназии№1 -Положение о Совете, -план работы Совета, -критерии и показатели оценки результативности труда учителей | Сентябрь– октябрь |
| 1.6 | Проводить заседания муниципального общественного Совета гимназии №1 | В течение года |
| 1.7 | Назначить ответственных за организацию работы по реализации РКПМО | Сентябрь |
| 1.8 | Предоставлять оперативную информацию по реализации РКПМО в Управление образования. | В течение года |
| 1.9 | Назначить муниципального координатора по реализации РКПМО | Сентябрь |
| 1.10 | Освещать ход реализации РКПМО в гимназии. | В течение года |
| 1.11 | Организовать работу с педагогическим коллективом, родительской общественностью по информированию о реализации РКПМО в гимназии. | В течение года |
| 1.12 | Внести изменения в Коллективные договора и Устав гимназии №1 | до 01.10.2007 |
| 1.13 | Подвести итоги реализации РКПМО 2007 год 2007-2008 уч.г. | Январь Июль |
|  | Направления РКПМО |  |
| 2. | Новая система оплаты труда работников образования (НСОТ) |  |
| 2.1 | Проводить разъяснительную работу с работниками гимназии по вопросам введения НСОТ | Сентябрь |
| 2.2 | Внести изменения в Устав гимназии №1, Коллективные договора в связи с введением НСОТ | до 01.10.2007 |
| 2.3 | Разработать нормативно-правовые документы по НСОТ (Положение об оплате труда |  |
| 2.4 | Проводить разъяснительную работу с педагогическими работниками по вопросам введения НСОТ. | В течение года |
| 2.5 | Издать приказы о введении НСОТ | до 20.09.2007 |
| 2.6 | Разработать Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | сентябрь |
| 2.7 | Организовать работу по распределению компенсационной и стимулирующей части оплаты труда работников гимназии | В течение года |
| 3 | Развитие системы оценки качества образования |  |
| 3.1 | Продолжить работу с центром качества образования Академии социального управления о разработке системы оценки качества образования в течение года |  |
| 3.2 | Подготовить аналитический доклад к августовской педагогической конференции |  |
| 3.3 | Разработать: - положение «О школьной системе оценки качества образования» | До 20.11.07 |
| 3.4 | Провести подготовку и организовать проведение выпускных экзаменов в форме ЕГЭ | В течение года |
| 3.5 | Увеличить количество выпускников, участвующих в проведении выпускных экзаменов по выбору в форме ЕГЭ | В течение года |
| 3.6 | Провести обязательные выпускные экзамены по русскому языку и математике в форме ЕГЭ | Май - Июнь |
| 3.7 | Провести подготовку и организовать проведение выпускных экзаменов в 9-х классах в новой форме | В течение года |
| 3.8 | Продолжить апробацию регионального компонента государственного образовательного стандарта | В течение года |
| 3.9 | Обеспечить информационно – методическое сопровождение проведения итоговой аттестации выпускников | В течение года |
| 3.10 | Организовать проведение мониторинга качества знаний обучающихся по основным предметам школьного курса | Декабрь - апрель |
| 3.11 | Организовать проведение олимпиад по учебным предметам | В течение года |
| 3.12 | Принять участие в областных и Всероссийских олимпиадах школьников | В течение года |
| 3.13 | Проводить мониторинг качества знаний обучающихся по различным предметам | В течение года |
| 3.14 | Продолжить работу по предпрофильной подготовке и профильному обучению | В течение года |
| 4 | Развитие сети |  |
| 4.1 | Разработать программу развития сети гимназии на 2008 – 2009 уч.г. |  |
| 4.2 | Обеспечить участие педагогов в программах повышения квалификации по различным направлениям деятельности | В течение года |
| 4.3 | Увеличить число питающихся в гимназии за счет родителей | В течение года |
| 4.4 | Создать процедурный кабинет | В течение года |
| 4.5 | Обеспечить медицинские и процедурные кабинеты необходимым оборудованием и инструментарием | В течение года |
| 4.6 | Обеспечить проведение диспансеризации воспитанников, обучающихся и работников гимназии | В течение года |
| 4.7 | Организовать проведение флюорографического обследования работников гимназии | В течение года |
| 4.8 | Использовать здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе | В течение года |
| 4.9 | Использовать информационно-коммуникативные технологии и возможности Интернета в учебно-воспитательном процессе | В течение года |
| 4.10 | Организовать курсы для педагогических работников гимназии по использованию информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе | Сентябрь-октябрь |
| 4.11 | Осуществить подготовку и переподготовку педагогических работников по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения | В течение года |
| 5 | Расширение общественного участия в управлении образованием |  |
| 5.1 | Разработать Положения: -об Управляющем Совете гимназии №1 -положение о сайте гимназии №1 -положение о публичном отчете гимназии №1 |  |
| 5.2 | Сформировать школьный Управляющий Совет с управленческими полномочиями | Сентябрь |
| 5.3 | Заслушивать публичные отчеты |  |
| 5.4 | Создать и разместить в сети Интернет сайт гимназии №1 | До 01.11.07 |
| 5.5 | Обеспечить участие общественности в процедурах проведения лицензирования, аттестации педагогических работников. |  |